**HARMONOGRAM WSPARCIA W RAMACH MODELU „ŻYROSKOP – WIELOPOZIOMOWY MODEL WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH”**

**PAŹDZIERNIK – GRUDZIEŃ 2020 R.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin realizacji** | **Zakres wsparcia** | **Liczba** |
| 1. | 01.10.2020 – 30.11.2020 | Rekrutacja uczestników do testowania modelu wsparcia | 50 osób |
| 2. | 01.11.2020 – 31.12.2020 | Indywidualna diagnoza umiejętności i potrzeb uczestników wsparcia | 50 diagnoz |

**HARMONOGRAM WDRAŻANIA MODELU „ŻYROSKOP – WIELOPOZIOMOWY MODEL WSPARCIA OSÓB DOROSŁYCH”**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin realizacji** | **Zakres wdrażania** |
| 1. | 01.10.2020 – 30.11.2020 | Rekrutacja uczestników |
| 2. | 01.11.2020 – 31.12.2020 | Indywidualna diagnoza umiejętności i potrzeb uczestników oraz opracowanie raportów indywidualnych |
| 3. | 01.01.2021 – 31.08.2021 | Wsparcie edukacyjne |
| 4. | 01.01.2021 – 31.08.2021 | Inne rodzaje wsparcia |
| 5. | 01.02.2021 – 31.08.2021 | Wsparcie doradcze, w tym psychologiczne |
| 6. | 01.09.2021 – 30.09.2021 | Walidacja zdobytych umiejętności |